## Лист1
1 Sprint (Підготовка) |  |  | Project-manager | Tech-manager | Devops | BA | Back-end developer | Front-end developer
Завдання | Дата початку | Тривалість
Написання ТЗ | 2020-02-17 | 15
Управління командою | 2020-03-03 | 15
Пошук та налаштування серверів | 2020-02-17 | 5
Аналіз необхідних додатків | 2020-02-22 | 5
Налаштування СИ | 2020-02-27 | 5
Підняти git | 2020-03-03 | 5
Налаштування vpn | 2020-03-08 | 5
Налаштування серверів по SSH | 2020-03-13 | 5
Аналіз існуючих рішень | 2020-02-17 | 5
Розробка діаграм | 2020-02-22 | 25
Створення макету | 2020-02-17 | 5
Розробка api | 2020-02-17 | 30
Реалізація макету | 2020-02-17 | 30
2 Sprint (Проектування)
Завдання | Дата початку | Тривалість
Робота з документацією + управління командою | 2020-03-18 | 8
Проектування БД | 2020-03-18 | 3
Робота з серверами + допомога розробникам | 2020-03-18 | 8
Docker | 2020-03-18 | 8
Mock | 2020-03-18 | 8
Аналіз діаграм і ходу роботи команди | 2020-03-18 | 8
Написання парсеру | 2020-03-18 | 3
Робота з БД | 2020-03-21 | 5
Реалізація розроблених методів | 2020-03-18 | 8
3 Sprint (Реалізація)
Завдання | Дата початку | Тривалість
Управління + допомога команді | 2020-03-26 | 30
Робота з серверами | 2020-03-26 | 30
Апдейт Компонент | 2020-03-26 | 15
Налаштування мікросервісів | 2020-04-10 | 15
Аналіз роботи команди | 2020-03-26 | 30
Розробка функціоналу для головної сторінки | 2020-03-26 | 10
Робота з розроблним функціоналом для головної стр | 2020-03-26 | 10
Розробка функціоналу для "Найближчий кінотеатр" | 2020-04-05 | 10
Робота з розробленим функціоналом "Найближчий кінотеатр" | 2020-04-05 | 10
Розробка функціоналу для "Прем'єри" | 2020-04-15 | 10
Робота з розробленим функціоналом "Прем'єри" | 2020-04-15 | 10