## Лист1
Задача | Дата початку | Тривалість | Project-manager | Tech-manager | Devops | BA | Back-end developer | Front-end developer
1 Розробка загального рішення | 2020-02-17 | 21
1.1 Огляд існуючих рішень | 2020-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 Написання ТЗ | 2020-02-18 | 5 | 5
1.3 Проектування архітектури проекту | 2020-02-23 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7
1.4 Проектування БД | 2020-03-01 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
1.5 Пошук та налаштування серверів | 2020-03-07 | 3 |  | 3 | 3
2 Дизайн | 2020-03-10 | 12
2.1 Розробка макету | 2020-03-10 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2
2.2 Розробка дизайну для desktop пристроїв | 2020-03-12 | 5 | [5 empty] | 5
2.3 Розробка дизайну для мобільних пристроїв | 2020-03-17 | 5 | [5 empty] | 5
3 Реалізація Додатку | 2020-03-22 | 44
3.1 Розробка API | 2020-03-22 | 12 |  |  |  |  | 12
3.2 Написання парсера | 2020-04-04 | 5 |  |  |  |  | 5
3.3 Підключення до БД | 2020-04-09 | 3 |  |  |  |  | 3
3.4 Створення головної сторінки | 2020-04-12 | 8
3.4.1 Розробка функціоналу | 2020-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4
3.4.2 Впровадження функціоналу | 2020-04-16 | 4 | [5 empty] | 4
3.5 Створення вкладки "Прем'єри" | 2020-04-24 | 8
3.5.1 Розробка функціоналу | 2020-04-28 | 4 |  |  |  |  | 4
3.5.2 Впровадження функціоналу | 2020-05-01 | 4 | [5 empty] | 4
3.6 Створення вкладки "Найближчий кінотеатр" | 2020-05-09 | 8
3.6.1 Розробка функціоналу | 2020-05-13 | 4 |  |  |  |  | 4
3.6.2 Впровадження функціоналу | 2020-05-17 | 4 | [5 empty] | 4
4 Реліз | 2020-05-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5